## Tela Inicial
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: Joao, Lucas F, Vinicius
Caso de teste: Página inicial
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
HM-01 | Certificar que logo "2WORK" no menu redirecione ao início. | Website | Interface | Clique no logo | Logo | Estar em uma tela diferente da index. | Clicar na logo na navbar | Ser redirecionado para a index | Vinicius | Ok | Nenhuma |  |  | 2021-10-28
HM-02 | Certificar que "Inicio" no menu redirecione ao inicio. | Website | Interface | Clique em "Início" | Navbar | Navegar até a página index. 1 - Página Index | Clicar em "início" na navbar | Ser redirecionado para o início da index | João | Ok | Nenhuma |  |  | 2021-10-28
HM-03 | Certificar que "Projetos" no menu redirecione a página de projetos. | Website | Interface | Clique em "Projetos" | Navbar | Navegar até a página index. 1 - Página Index | Clicar em "Projetos" na navbar | Ser redirecionado para os projetos em exibição | João | Ok | Nenhuma |  |  | 2021-10-28
HM-04 | Certificar que "Sobre Nós" no menu redirecione a página de sobre nós. | Website | Interface | Clique em "Sobre Nós" | Navbar | Navegar até a página index. 1 - Página index | Clicar em "Sobre Nós" na navbar | Ser redirecionado para a página de Sobre Nós | Vinicius | Ok | Nenhuma |  |  | 2021-10-28
HM-05 | Certificar que o botão "Cadastre-se" para desenvolvedor na tela inicial redireciona para a tela de cadastro do mesmo | Website | Interface | Passe o mouse embaixo da pergunta "Voce é um Desenvolvedor?" | Botão | Navegar até a página index. 1 - Página Index 2 - Página de início | Clicar no botão "Cadastre-se" para desenvolvedores no início | Ser redirecionado para a tela de login do desenvolvedor | João | Ok | Nenhuma |  |  | 2021-10-28
HM-06 | Certificar que o botão "Cadastre-se" para investidor na tela inicial redireciona para a tela de cadastro do mesmo | Website | Interface | Passe o mouse embaixo da pergunta "Voce é um Investidor?" | Botão | Navegar até a página index. 1 - Página Index 2 - Página de início | Clicar no botão "Cadastre-se" para investidores no início | Ser redirecionado para a tela de login do investidor | Vinicius | Ok | Nenhuma
HM-07 | Certificar que os projetos na tela de Projetos abram o modal para cadastro | Website | Interface | Clique no projeto | Projetos | Navegar até a página index. 1 - Página Index 2 - Página de projetos | Clicar em um projeto | Abrir um modal para cadastro | Vinicius | Ok | Nenhuma
HM-08 | Certificar que o botão "Precisa de ajuda?" para abrir o chatbot abra o chat | Website | Interface | Clique no botão "Precisa de ajuda?" | Botão | Navegar até a página index. 1 - Página Index | Clicar no botão "Preciso de ajuda" | Abrir chatbot | João | Ok | Nenhuma
HM-09 | Certificar que as imagens das redes sociais da empresa estão redirecionando para a respectiva rede | Website | Interface | Clique no projeto | Projetos | Navegar até a página index. 1 - Página Index 2 - Footer | Clicar na imagem da rede desejada | Ser redirecionado para a respectiva rede | Vinicius | Ok | Nenhuma
HM-10 | Certificar que o mapa redireciona para a localização no google maps | Website | Interface | Clique no mapa | Mapa | Navegar até a página index. 1 - Página Index | Clicar no botão "Preciso de ajuda" | Abrir chatbot | João | Ok | Nenhuma

## Website Login
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: Joao, Lucas F
Caso de teste: Website Login
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-02 | Verificar os validadores dos campos, verificar se as informações incorretas de cada campo são validadas ou não | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | Inserir informações diferentes pedidos em cada campo, com objetivo de verificar se os campos aceitam as informações/dados | Os campos não devem aceitar dados diferentes do pedido no cadastro |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-03 | Verificar a quantidade de registros no campo de CPF | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | Inserir o máximo de números possíveis no campo de CPF | O campo deve limitar a 11 caracteres |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-04 | Verificar a quantidade de registros no campo de data de nascimento | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | Inserir o máximo de números possíveis no campo de data de nascimento | O campo deve limitar a 8 caracteres |  | NOK | o limitador não está funcionando |  | 2021-10-28
LG-05 | O campo de gmail deve exigir o @ | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | O campo de email deve exigir o @ durante o preenchimento | Sem o @ não será possível proseguir com o cadastro |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-06 | Verificar se os campos de cadastro do investidor e dev estão validando/funcionando da mesma maneira | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar como dev 3 - Clicar em cadastrar como Investidor | O modelo de validação de investidor e dev devem ser os mesmos, assim como os campos em comuns como CPF, NOME, DATA NASC, EMAIL, SENHA e ETC

## Website Cadastro
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: Joao, Lucas F
Caso de teste: Website cadastro
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de cadastro estão adequados, como nome dos títulos de cada campo | Website cadastro | Interface | Verificação de informações | Informativo | Campos | Navegar até a página de cadastro. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login e depois mudar para cadastro | Verificar os nomes de cada título dos campos | As informações numéricas não podem gerarr dúvidas ao leitor |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-02 | Verificar os validadores dos campos | WebsiteCadastro | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | Inserir informações diferentes pedidos em cada campo, com objetivo de verificar se os campos aceitam as informações/dados | Os campos não devem aceitar dados diferentes do pedido no cadastro |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-03 | Verificar a quantidade de registros no campo de CPF | Website Login e Cadastro | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | Inserir o máximo de números possíveis no campo de CPF | O campo deve limitar a 11 caracteres |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-04 | Verificar a quantidade de registros no campo de data de nascimento | Website Login e Cadastro | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | Inserir o máximo de números possíveis no campo de data de nascimento | O campo deve limitar a 8 caracteres |  | NOK | o limitador não está funcionando |  | 2021-10-28
LG-05 | O campo de gmail deve exigir o @ | Website Login e Cadastro | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar | O campo de email deve exigir o @ durante o preenchimento | Sem o @ não será possível proseguir com o cadastro |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
LG-06 | Verificar se os campos de cadastro do investidor e dev estão validando/funcionando da mesma maneira | Website Login e Cadastro | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em cadastrar como dev 3 - Clicar em cadastrar como Investidor | O modelo de validação de investidor e dev devem ser os mesmos, assim como os campos em comuns como CPF, NOME, DATA NASC, EMAIL, SENHA e ETC

## ChatBoot
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: Joao, Lucas F
Caso de teste: Boot
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
CH-001 | Verificar se as informaçõe prestadas pelo boot são condizentes | Website Chatboot | Interface | Interação com o bot | Bot automático | Bot | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em booticon | Verificar se o boot está passando as informações iniciais corretas | O boot deve entragar resultados ou respsostas rápidas de pesquisas condizentes | João | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-17
CH-002 | Verificar o funcionamento e performance do boot | Website Chatboot | Interface | Interação com o bot e desempenho | Bot automático | Bot | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em booticon | Verificar se o boot está funcionando adequadamente, sem atrasos ou com má performance no site | O boot não deve atrasar ou impedir o sistema, além de funcionar sem atrasos | João | Ok | Alto consumo na azure |  | 2021-11-17
CH-003 | Verificar o consumo do chartboot | Website Chatboot | Interface | Dados da nuvem | Dados | Backend | Navegar até a página de login. 1 - Realizar teste no boot 2 - verificar consumo na azure | Realizar testes padrões e sem seguida reficiar o gasto total do teste na azure, o comsumo não deve ser alto por testes simples | Cada teste deve comsumir no máximo 0.50D, para não persar no sistema posteriormente | João | NOk | Nenhuma |  | 2021-11-17
CH-004 | Verificar respostas ao inicias uma conversa com o bot | Website Chatboot | Conteúdo | Interatividade | Bot automático | Bot | Navegar até a página de login. 1 - Realizar teste no boot 2 - verificar consumo na azure | Verificar se as respostas inicais com o bot estão funcionando adequadamente | O bot deve responder sem atraso, com as respostas prontas | João | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-17

## Tela de publicação
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: Joao, Lucas F
Caso de teste: Publicação
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
PL-001 | A tela deve apresentar as publicações sem estorurar a tela | Website publicação | Interface | Verificação | Tela | Resposividade | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Publicar conteúdo | Verificar se não há conteúdos estourados na tela | Tanto os botões, quanto os conteúdos gerais não podem estourar na tela | Lucas F | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-10
PL-002 | Verificar se há um número máximo de publicações (de uma única vez) | Website publicação | Compatibilidade | Max upload | Carga | Publicar | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Publicar conteúdo | Verificar se existe um limitador de publicações | O limite deve ser até 10 publicações via sistema | Lucas F | Ok | Alto consumo na azure |  | 2021-11-10
PL-003 | O conteúdo publicado não deve sumir da tela após recarregar a tela | Website publicação | Navegação | Verificação | Recarregamento da tela | Disponibilidade | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Publicar conteúdo 4 - Recarregar a tela | Após upar o projeto, reccaregar a tela | O projeto não deve sumir | Lucas F | NOk | O projeto some ao recarregar a tela |  | 2021-11-10
PL-004

## Tela-Investidor
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: João , Lucas F
Caso de teste: Tela Investidor
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
IN-001 | As informações iniciais são sulficientes para o investidor entender o objetivo do site? | Tela investidor | Conteúdo | Análise de informações | Recursos disponívies | Informativo | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login como investidor | Verificar se a primeira tela está fornecenso as informações iniciais corretas | Os projetos dos devs devem aparecer , assim como as interatividades dos usuários | João | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-09
IN-002 | Verificar os tamahos da fontes, cores e alinhamentos dos conteúdos na tela | Tela investidor | Interface | Usabilidade | Informativo | Design | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login como investidor | Analisar fontes, cores e padrões dos tamnahos dos itens, assim como a resposividade | O desig apresentado deve corresponder aos padrões de usabilidade, assim como cores e fontes. | Lucas F | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-09
IN-003 | Verificar os tamahos das cores | Tela investidor | Interface | Usabilidade | Informativo | Design | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login como investidor | As cores e devem ser simples ao investidor | Tela simples e intuitiva, sem exagerar no "peso" das cores | Lucas F | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-09
IN-004 | Troca de fundo deve mudar | Tela investidor | Usabilidade | Troca de conteúdo | Recursos disponívies | Design | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login como investidor | Inserir um novo plano de fundo, verificar se troca de acordo | O plano deve trocar de cor ou suas caracteristicas | Lucas F | Ok | Nenhuma |  | 2021-11-09

## Planos
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas: João , Lucas F
Caso de teste: Planos
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
PL-001 | Tela simples e objetiva? | Tela Planos | Conteúdo | Análise | Disponibilização de recursos ao cliente | Informação | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Planos | Verificar e as informações prestadas ao "cliente" são condizentes ao modelo de negócio | Os planos oferecem modalidades diferentes, oferecendo ao cliente um poder de escolha e necessidade do cliente. |  | Ok | As informações poderiam chamar mais a atenção do cliente, como palavras chaves em cores mais chamativas. |  | 2021-11-17
PL-002 | Verificar o funcionamento dos botões. | Tela Planos | Navegação | Ação após a confirmação assinatura | botão de contratação | Button | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Planos | Verificar se os botões estão buxando informações ou possuem algum tipo de ação | Os botoes de assine deverão resultar numa ação de contratação da assinatura |  | Ok |  |  | 2021-11-17
Caso de teste: Website, funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Sistema funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Teste de carga
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28

## Upload-web
UAT 2 WORK |  |  | Tipos de teste
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7 | Testes de carga
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021 | Sistema
Analistas:
Caso de teste: Upload
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
UP-001 | Verificar se a implementação de arquivo está fucnionando corretamente | Website Upload | Usabilidade | Export | Upload de arquivos | Upload | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Após logar, seguir para tela de upload | Tentar subir um arquivo simples compactado e um arquivo pesado | A configuração deve barrar o upload |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-15
UP-002 | Verificar se há um limitador de quantidade de projetos upados | Website Upload | Usabilidade | qtd de Export | Upload de arquivos | Upload | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Após logar, seguir para tela de upload | Tentar subir vários arquivos e verificar o limite | Deve haver um limite de 10 projetos |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-15
UP-003 | Verificar a padronização e responsividade na tela | Website Upload | Interface | Usabilidade de interface | Interface do usuário | Tamnaho da tela | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Após logar, seguir para tela de upload | Realizar testes de responsividade da tela | Os icones, letras devem estar alinhados |  | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-15
UP-004 | Verificar os campos de título de descrição, se estão receendo texto corretamente | Website Upload | Interface | Teste de performance da tela | Interface do usuário | Texto | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Após logar, seguir para tela de upload | Realizar testes de texto nos campos de Título do projeto e descrição | Devem estar recebendo texto |  | Ok
UP-005 | Testar o boão de perfil na tela de upload, se cada link do dropdown está funcionando corretamente | Website Upload | Interface | Teste unitário | Interface do usuário | Links e redirecionamento de tela | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar em login 3 - Após logar, seguir para tela de upload Clicar em perfil | Verificar se os links do drop estam funionando de acordo com os titulos, não devem redirecioar para páginas aleatórias | Os links de cada contéudo do drop deve estar funcionando adequadamente |  | Ok

## Investidor-visualização de proj
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas:Joao, Lucas F
Caso de teste: Visualização dos projetos (investidor)
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
VP-001 | Os projetos upados devem aparecer na tela do investidor | projetos | Conteúdo | Análise | Disponibilização de recursos ao cliente | Informação | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - investidor | Verificar a disponibilização dos projetos upados | Os projetos devem aparecer na tela, podendo visualizar através do projeto, ou ilustração. | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-17
VP-002 | Interatividade dos botões | projetos | Navegação | Ação após a confirmação assinatura | Botão de contratação | Button | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - investidor | Verificar se os botões estão buxando informações ou possuem algum tipo de ação | Os botoes de assine deverão resultar numa ação de contratação da assinatura | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-17
VP-003 | Resposividade da tela deve estar adequada | projetos | Compatibilidade | Estruturação | Responsividade | Estrutura | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - investidor | Verificar o alinhamento dos itens da tela, se estão devidamente alinhados | Não deve haver uma má estrutura dos itens ou conteúdo estourado | Lucas F | Compativel |  |  | 2021-11-20
VP-004
VP-005
Caso de teste: Website, funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Sistema funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Teste de carga
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28

## Desenvolvedor - visualização
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas:Joao, Lucas F
Caso de teste: Visualização dos projetos (Dev)
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
DV-001 | O dev poderá editar seu perfil inicial | Projetos dev, perfil | Conteúdo | Edição | Editar perfil | Informação | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Login como Dev 4 - Tela perfil dev | Verificar se está disponível a opção de editar perfil | Deve permitir a edição | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-14
DV-002 | Interatividade dos botões | Projetos dev, perfil | Navegação | Ação de configuração | botão de perfil | Button | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Login como Dev 4 - Tela perfil dev 5 - Configuração | Os botões devem funcionar (backend ligado) adequadamente | Os botoes de configuração de perfil deve haver links apropriados de navegação e edição de perfil | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-14
DV-003 | Resposividade da tela deve estar adequada | Projetos dev, perfil | Compatibilidade | Estruturação | Responsividade | Estrutura | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Login como Dev 4 - Tela perfil dev | Verificar o alinhamento dos itens da tela, se estão devidamente alinhados | Não deve haver uma má estrutura dos itens ou conteúdo estourado | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-14
VP-004
VP-005
Caso de teste: Website, funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Sistema funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Teste de carga
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28

## Dashboard
UAT 2 WORK
Projeto: 2Work |  | Grupo: 7
Versão 00.01 |  | Data: 28/10/2021
Analistas:Joao, Lucas F
Caso de teste: Dashboard
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
DH-001 | Na tela deve apresentar os gráficos em linha, sem quebrar | DashBoard | Conteúdo | Análise | Disponibilização de recursos | Informação | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Tela Dash | Verificar a disponibilização dos gráficos | Os gráficos não devem apresentar defeitos de formatos ou má apresentação. | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-07
DH-002 | Interatividade dos botões | DashBoard | Usabilidade | Ação após a confirmação de usabilidade | Botão de contratação | Button | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Tela Dash | Verificar os links e funcionamento dos botões | Não deve haver links sem resposta ou quebrados | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-07
DH-003 | O desenvolvedor poderá visualizar os conteúdos ou quantidade de publicações na dash | DashBoard, publicações | Conteúdo | Disponibilização | Publicações | Visualizador | Navegar até a página principal. 1 - Página Home 2 - Clicar login 3 - Tela Dash 4 - Realizar uma publicação | Verificar se as quantidades das pubicações estão aparecendo na dash | Após a publicação, o número de publicações na Dash deve mudar | Lucas F | Ok |  |  | 2021-11-07
DH-004
DH-005
Caso de teste: Website, funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Sistema funcionalidades
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28
Caso de teste: Teste de carga
Test Case Id | Descrição | Módulo | Tipo de teste | Ação | Feature/Recurso | Componente | Pré condição | Teste de Massa | Resultado esperado | Escolha um Tester | Status | Observação | Log ou Print | Teste realizado em:
EX: LG-001 | Certificar que campos na tela de login estão funcionando adequadamente (Validadores). | Website Login | Interface | Inserção de dados/informações | Insert | Campos | Navegar até a página de login. 1 - Página Home 2 - Clicar em Login | Inserir dados números em campos não alfanuméricos da página. | As informações numéricas não podem ser aceitas, o campo deve estar em vermelho para sinalizar erro de inserção ao usuário. | Vinicius | Ok | Nenhuma |  | 2021-10-28