## Lista_Requisitos (hidden)
ID | Referência User Story | Requisito | Classificação | Funcionalidade | Score (Fibonacci) | Ordem de execução | Sprint | Estimativa Sprint
1 | US #1 | A etapa de login do usuário deve exibir opções de recuperação de senha e de criação de conta | Desejável |  | 21
2 | US #2 | A aplicação deverá ter um site institucional responsivo | Essencial |  | 13 |  |  |  | Essencial
3 | US #2 | Todas as telas de interação com o usuário devem ser prototipadas | Essencial |  | 5 | 2 | Sprint 1 |  | Importante
4 | US #2, US #3 | A página web deve conter um formulário para cadastro e login do cliente | Essencial |  | 8 |  |  |  | Desejável
5 | US #3 | Incorporar ferramenta de suporte à aplicação | Importante |  | 8
6 | US #4 | A dashboard deve estabelecer uma conexão entre o banco de dados e a página web | Essencial |  | 13
7 | US #4 | A aplicação e a página web deverão ter dashboards para mostrar as estatísticas (analytics) dos registros | Essencial |  | 21
8 | US #4 | A dashboard deve exibir alertas ao usuário de acordo com a criticidade do registro monitorado | Essencial |  | 21
9 | US #4 | Utilizar a plataforma Azure a fim de hospedar o site institucional, cadastro, login, dashboard e banco de dados | Essencial |  | 13
10 | US #5 | A página web deve ser intuitiva e conter um visual agradável ao usuário, com cores sutis | Importante |  | 3 | 3 | Sprint 1
11 | US #5 | O gráfico da variação dos registros na dashboard deve ser de fácil visualização e interpretação | Essencial |  | 3
12 | US #6 | A solução deverá estar associada a um banco de dados (modelagem lógica, script) | Essencial |  | 8 | 4 | Sprint 1
13 | US #7 | Elaborar a documentação de todo o ciclo de vida do projeto | Essencial |  | 8 | 1 | Sprint 1

## Lista_Requisitos_Sprint1
ID | Descrição | Data de início | Data de término | Funcionalidade | Responsável | Ordem de execução | Estimativa Sprint
1 | Prototipação da home do site | 2021-08-19 | 2021-08-26 |  | Vinícius Novais | 5
1.1 | Prototipação da tela de cadastro e login | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | Caio Elcio | 6 |  | Essencial
1.2 | Prototipação da tela onde os usuários poderão ter uma prévia dos projetos | 2021-08-26 | 2021-09-02 |  | Lucas Felix | 7 |  | Importante
1.3 | Prototipação da tela onde o desenvolvedor poderá postar seus projetos | 2021-09-02 | 2021-09-11 |  | Vinícius Novais | 8 |  | Desejável
2 | Escolha de uma ferramenta de gestão para controlar o que é desenvolvido durante as reuniões (Atas) | 2021-08-08 | 2021-09-08 |  | João Vitor | 15
2.1 | Escolha da ferramenta para a execução de tarefas (Planner) | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  | Caio Elcio | 2
3 | Criação da conta na Cloud para versionamento do projeto | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | Caio Elcio | 3
4 | Projeto configurado no github | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  | Vinícius Novais | 1
14 | Desenvolvida a jornada de usuário referente ao Dribbble (com nossas propostas de mudanças) | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | João Vitor | 11
14.1 | Desenvolvido o mapa de empatia referente ao nosso principal usuário da plataforma (desenvolvedor) | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  | Luiz Gustavo | 12
14.2 | Foi desenvolvido duas proto-personas referentes ao dois usuários da plataforma (desenvolvedor e investidor) | 2021-08-19 | 2021-08-26 |  | Vinícius Novais | 9
14.3 | Para o desenvolvimento do back-end foi elaborado o diagrama de classes (UML) com padrão Strategy | 2021-08-19 | 2021-09-07 |  | Lucas Ferreira | 13
14.4 | Foi elaborado uma estrutura com as URIS do SpringBoot referente ao nosso projeto | 2021-09-01 | 2021-09-07 |  | Luiz Gustavo | 14
14.5 | Para o melhor entendimento das funcionalidades da plataforma foi desenvolvido um desenho de solução (HLD) | 2021-08-26 | 2021-09-01 |  | Lucas Felix | 10
14.6 | Foi realizada uma pesquisa aprofundada com benchmarketing para elaborar o contexto do negócio e a justificativa do projeto | 2021-08-19 | 2021-09-01 |  | Lucas Ferreira | 4